## ELFLA
SVVA stratēģijā noteikto rīcību rādītāju izpilde LAP apakšpasākumā
21.11.2018.
Nr. p.k. | Rīcība | Rezultātu rādītājs | Plānotā rādītāja vērtība saskaņā ar rīcības plānu | Rādītāju izpilde | Aprēķinātā izpilde (aptiprinātie un īstenotie projekti), %
1. | Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai | Atbalstīti 8 uzņēmēji | 8 | 11 | 137.5
|  | Radītas 8 darbavietas | 8 | 15 | 187.5
2. | Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā | Atbalstīti 8 uzņēmēji | 8 | 4 | 50
|  | Radītas 8 darbavietas | 8 | 4 | 50
3. | Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai | Atbalstīti 5 objekti/pakalpojumi | 5 | 6 | 120
4. | Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai | Atbalstīti 5 objekti/pakalpojumi | 5 | 8 | 160
5. | Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai | Atbalstītas 5 sabiedriskās aktivitātes | 5 | 19 | 380
6. | Atbalsts izglītojošiem pasākumiem | Atbalstīti 5 pasākumi | 5 | 7 | 140
|  |  |  | Vidējā rādītāju izpildes vērtība, % | 153.125
SVVA stratēģijai piešķirtā publiskā finansējuma apguve LAP apakšpasākumā uz ___07.11.______2018.
|  | Pieejamais publiskais finansējums (euro) | Apstiprināts projektiem, EUR | Sākta uzraudzība, EUR | Aprēķinātā izpilde, %
Lauku attīstības programmas apakšpasākumā |  | 746729.7 | 345114.9 | 343776.5 | 92.25
Sniegt novērtējumu par SVVA stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpildi, publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un rezultātu sasniegšanu
Kopumā Rīcību rezultatīvie rādītāji ir izpildīti par 153,13%, kaut tos bija plānots sasniegt līdz 2020.gada beigām. Aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (3.,4.,5.,6.Rīcības) tie ir izpildīti par 200% .Ņemot vērā to, ka aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" Rīcībās (1. un 2.Rīcībās) plānotie sasniedzamie rezultāti tika uzstādīti diezgan augsti, tomēr kopumā ņemot rezultatīvie rādītāji ir izpildīti par 106,25%, kaut arī 2.Rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā" rezultatīvo rādītāju izpilde ir 50%. Salīdzinot ar 1.Rīcību, 2.Rīcības rādītāju neizpilde ir saistīta ar to, ka vairāki projekti ir tikuši noraidīti vai atsaukti, daudzi projekti ir bijuši būvniecības projekti par maksimālo attiecināmo izmaksu summu ar minimālu atdevi vietējās teritorijas ekonomiskai izaugsmei, līdz ar to finansējuma atlikums 2.Rīcībā ir 49195,46EUR, kas sastāda 6,72% no kopējā piešķirtā finansējuma līdz 2018.gada beigām. Publiskā finansējuma izpilde sastāda 92,25%, kas ir salīdzinoši labs rādītājs, jo LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas tika sludinātas ņemot vērā atbrīvojušos(noraidītie vai atsauktie projekti) finansējumu, tika izsludinātas 6.projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas.

## EJZF
SVVA stratēģijā noteikto rīcību rādītāju izpilde RP apakšpasākumā
Nr. p.k. | Rīcība | Rezultātu rādītājs | Plānotā rādītāja vērtība saskaņā ar rīcības plānu | Rādītāju izpilde | Aprēķinātā izpilde (aptiprinātie un īstenotie projekti), %
1. | Ekonomikas izaugsmes veicināšana zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs – to darbības dažādošana | izveidoti/attīstīti 3 uzņēmumi | 3 | 5 | 166.6667
|  | radītas 3 darba vietas, | 3 | 3 | 100
|  | apmācīti 3 darbinieki | 3 | 0 | 0
2.
|  |  |  | Vidējā rādītāju izpildes vērtība, % | 88.8889
SVVA stratēģijai piešķirtā publiskā finansējuma apguve RP apakšpasākumā uz _________2018.
|  | Pieejamais publiskais finansējums (euro) | Apstiprināts projektiem, EUR | Sākta uzraudzība, EUR | Aprēķinātā izpilde, %
Lauku attīstības programmas apakšpasākumā
Sniegt novēretējumu par SVVA stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpildi, publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un rezultātu sasniegšanu
Note on B8: Zane Jakušenoka: pievieno visas rīcības no pēdējā aktuālā Rīcības plāna
Note on B15: Zane Jakušenoka: Zane Jakušenoka: norāda no LAD mājas lapas finansējuma apguves, datumu, kurš izmantots apguves aprēķinam